## Sheet1
Hari, Tanggal | Pencapaian | Keterangan
Rabu, 25-April-2018 | Menampilkan katalog | termasuk tujuan awal
| validasi data katalog ketika user menginputkan kode barang | termasuk tujuan awal
| membuat "Kart" | termasuk tujuan awal
| validasi data rekening ketika user akan membayar dengan cara transfer/Debit/e-cash | termasuk tujuan awal
Kamis, 26-April-2018 | Membuat filter katalog berdasarkan jenis, sub jenis, dan harga | termasuk tujuan awal
| Membuat pilihan metode pembayaran sekaligus pengetesan program validasi rekening dan barang (kart jika sudah selesai) | termasuk tujuan awal
Jumat, 27-April-2018 | apabila sudah selesai semua maka akan debugging program yang sudah ada | Akhir dari tujuan awal
Sabtu, 28-April-2018 | Ada discount pada barang tertentu | improvement
| Ada discount jika membeli barang tertentu dengan jumlah tertentu | improvement
| Ada discount jika harga sudah mencapai harga tertentu | improvement